## Suivi des tâches
Tâche, bugs, fonctionnalités ou autre | Priorité | Catégorie | État | Quand | Qui
Surveiller Eslint | 4 | Clean Code | Fini | Sprint 3 | Alex
Supprimer tous les consoles.log |  |  | Fini | Sprint 3 | ?
FActoriser tout ce qui est possible de l'être |  |  | Fini | Sprint 3 | ?
Vérifier les states, reducer, actions et dispatch, rien de trop, rien qui manque, rien en double. |  |  | Fini | Sprint 3 | ?
Vérifier que tout le site est traduit |  |  | Fini | Sprint 3 | ?
Tester tous les messages d'erreur |  |  | Fini | Sprint 3 | ?
Rajouter des else aux requêtes axios | 3 | Bug | Fini | Sprint 1 | Alex Chris
Commentaires à fond | 3 | Clean Code | Non commencé | Everytime | Everyone
Complétion des inputs met le fond d'un input en blanc | 5 | Bug | Non commencé | Sprint 1 | Ludi
Remplacer les console.log par des messages d'erreur | 5 | UX | Fini | Sprint 1 | Everyone
Changer le document.title en fonction des pages ou l'on va ? | 5 | Finition | Fini | ? | ?
Penser aux cas d'erreurs pour les requetes (ne peux pas se connecter à la BDD...) | 3 | Clean Code | Fini | Sprint 2 / 3 | ?
Changer le fonctionnement du quiz aux non-connectés, leur demander à la fin s'ils veulent se connecter. | 5 |  | Fini | Sprint 2 | Alex
Des messages de confirmations temporaire quand une action est réussi (login, register, quiz-score saved) | 5 |  | Bonus / Idées | ? | ?
Vérifier la traduction qui a été faite automatiquement | 5 | Bonus | Bonus / Idées | ? | ?
Rajouter un timer aux requêtes potentiellement trop longues | 4 | UX | Ne sera pas fait | ? | ?
Afficher les questions dans un ordre aléatoire | 5 | UX | Ne sera pas fait | ? | ?
Côté légal des liens pour redirection externes | 5 | Bonus | Ne sera pas fait | ? | ?
Envoyer un mail à un utilisateur pour qu'il réinitialise son mot de passe | 5 | UX | Ne sera pas fait | ? | ?
Faire un retour, problème technique, suggestion ou signaler un problème autre | 5 |  | Ne sera pas fait | ? | ?
Trouver des correspondances en français aux articles des questions | 5 |  | Ne sera pas fait | ? | ?
Connexion avec service Annexe (google, faceboon, linkdin...) | 5 |  | Ne sera pas fait | ? | ?
Publier son score à un quiz sur les RS | 5 |  | Ne sera pas fait | ? | ?
Insérer musique de fond (plusieurs ?) et/ou des effets sonores | 5 |  | Ne sera pas fait | ? | ?
Calculer le score d'un quiz lors de la fin de celui-ci dans le back pour avoid la triche (1 vérif par quesiton) | 5 |  | Ne sera pas fait | ? | ?
Pouvoir se connecter grace à son compte linkedin / google | 5 |  | Ne sera pas fait | ? | ?
Bandeau coulissant indiquant les valeurs de quelques cryptomonnaies (bandeau genre BFMTV) | 5 |  | Ne sera pas fait | ? | ?
Pouvoir stocker des articles en favoris, dans des "A lire plus tard" | 5 |  | Ne sera pas fait | ? | ?
Chercher un autre utilisateur et voir ses articles favoris, ses scores de quiz | 5 |  | Ne sera pas fait | ? | ?
Recevoir des suggestions de lectures en fonction de ses résultats au quiz | 5 |  | Ne sera pas fait | ? | ?
A la fin du quiz, proposer des articles lies au mauvaises réponses pour s'améliorer | 5 |  | Ne sera pas fait | ? | ?
Indiquer des dates (quiz crée le ...., utilisateur inscrit le ....) | 5 |  | Ne sera pas fait | ? | ?
Fonction de recherche de quiz ou d'articles | 5 |  | Ne sera pas fait | ? | ?
Page test pour valider les liens | 5 |  | Ne sera pas fait | ? | ?
Dans le fichier Quiz Data, réaliser la traduction des données du Quiz | 5 | Préparation | Fini | Sprint 0 | Alex
Dans le fichier Cahier des charges, réflexion et création de celui-ci | 2 | Préparation | Fini | Sprint 0 | Everyone
Dans le fichier Cahier des charges, réflexion autour de la BDD des quiz et des user pour faire le MCD | 2 | Préparation | Fini | Sprint 0 | Everyone
Créer en théorique mais complet, l'organigramme qui présente la navigation au sein du site | 3 | Préparation | Fini | Sprint 0 | Ludi
Distribution des rôles histoire de se partager les tâches qui seront annexes au dévéloppement | 1 | Préparation | Fini | Sprint 0 | Everyone
Définition du MVP, des éléments qui DOIVENT être fait avant la fin de l'apothéose | 1 | Préparation | Fini | Sprint 0 | Everyone
Réunion pour définir les principaux Wireframe et quelles fonctionnalités ils auront ? | 2 | Préparation | Fini | Sprint 0 | Everyone
Finition du MCD, correction des quelques éléments à problèmes | 3 | Préparation | Fini | Sprint 0 | Antho
Legende des Wireframe, explication en clair pour exprimer au mieux les intentions d'UX | 3 | Préparation | Fini | Sprint 0 | Ludi
Création textuelle des User-stories à partir de l'organigramme pour une meilleure lisibilité | 3 | Préparation | Fini | Sprint 0 | Alex Chris
Mise en place du front, installer le react-modele et créer un premier component | 5 | Initialisation | Fini | Sprint 1 | Ludi
Mise en place du back, installer les premiers fichiers et modules | 5 | Initialisation | Fini | Sprint 1 | Antho
Création du composant Home | 5 | Initialisation | Fini | Sprint 1 | Everyone
Création du composant Header | 5 | Initialisation | Fini | Sprint 1 | Everyone
Création du composant APP | 5 | Initialisation | Fini | Sprint 1 | Everyone
Premier test de liaison avec BDD fictive, pour voir comment récupérer les données de la BDD avec Axios | 4 | Initialisation | Fini | Sprint 1 | Antho Chris
Recherche des différentes requêtes qui seront à faire, Combien et où et comment elles se feront ? | 4 | Préparation | Fini | Sprint 1 | Alex
Mettre en place redux | 4 | Initialisation | Fini | Sprint 1 | Ludi
Mise en place de la page de tous les quizz | 4 | Construction | Fini | Sprint 1 | Alex
Mise en page de la partie "question/proposition" du quiz | 4 | Construction | Fini | Sprint 1 | Ludi
Changer le favicon | 4 | Style | Fini | Sprint 1 | Ludi
Transcription des données brut en données .sql avec l'aide d'Excel | 3 | Database | Fini | Sprint 1 | Alex
Mise en place du menu | 2 | Construction | Fini | Sprint 1 | Chris
Mise en place de la page settings | 3 | Construction | Fini | Sprint 1 | Ludi
Switch entre menu connecte et deconnecte | 3 | UX | Fini | Sprint 1 | Alex
Branchement en lecture de Login | 3 | Liaison BDD | Fini | Sprint 1 | Chris
Mise en place de Login | 3 | Construction | Fini | Sprint 1 | Alex Chris
Connection de Login a la BDD | 2 | Liaison BDD | Fini | Sprint 1 | Alex Chris
Mise en place de Register | 2 | Construction | Fini | Sprint 1 | Chris
Mise en place du Logout | 4 | Construction | Fini | Sprint 1 | Chris
Redirect après un login et un sign out | 3 | UX | Fini | Sprint 1 | Chris
Triangle des quiz qui font pas la même taille | 5 | Bug | Fini | Sprint 1 | Ludi
Correction de la taille des input, correspondance à leur div | 4 | Bug | Fini | Sprint 1 | Ludi
Liste des quiz en dynamique | 3 | Dynamisation | Fini | Sprint 1 | Alex
Redirection vers quizzes après un login | 4 | UX | Fini | Sprint 1 | Chris
Régler le problème du "formSubmit" qui t'empêche de register | 3 | Bug | Fini | Sprint 1 | Chris
Mise en place de la partie réponse + lien du quiz | 4 | Construction | Fini | Sprint 1 | Ludi
La croix du menu caché par les liens (si on est connecté) | 5 | Bug | Fini | Sprint 1 | Ludi
Register = connexion auto et redirect vers quizzes | 3 | UX | Fini | Sprint 1 | Chris
Rajouter les IDs des réponses dans les requêtes d'un quiz | 1 | Bug | Fini | Sprint 1 | Antho
Récupérer les données de la DB pour un quiz et ses question et ses réponses | 1 | Liaison BDD | Fini | Sprint 1 | Alex
Formater correctement les data d'un quiz pour utilisation | 1 | Dynamisation | Fini | Sprint 1 | Alex
Rajouter le hashage | 5 | Back Security | Fini | Sprint 1 | Antho
Styliser en mobile first et deskstop second | 5 | Style | Fini | Sprint 1 | Ludi
L'utilisateur doit etre automatiquement redirigé vers la page quiz après un register | 2 | UX | Fini | Sprint 1 | Chris
Rajouter les IDs des rquestions dans les requêtes d'un quiz | 1 | Liaison BDD | Fini | Sprint 1 | Antho
Mauvais login renvoi un status 200 | 1 | Bug | Fini | Sprint 1 | Antho
Optimisation du CSS avec des variables | 5 | Finition | Fini | Sprint 1 | Ludi
Séparer les states User en trois (register from, login form, connected user) | 3 | Clean Code | Fini | Sprint 1 | Chris
Quiz ok ? Mise en place du state ok ? So quiz dynamique | 3 | Dynamisation | Fini | Sprint 1 | Alex
Supprimer toute notion de langues dans les noms de variables, pour éviter toute boucle if ou répétition | 2 | Bug | Fini | Sprint 1 | Alex Antho
Revoir le nom des actions | 3 | Clean Code | Fini | Sprint 1 | Chris
Séparer les actions par catégorie | 3 | Clean Code | Fini | Sprint 1 | Chris
Message d'erreur si l'adresse email existe déjà pour s'inscrire | 5 | UX | Fini | Sprint 2 | Antho
Cliquer sur profil devrait afficher le login et pas register | 4 | UX | Fini | Sprint 2 | Chris
Récupérer les infos du formulaire lorsqu'on coche les cases (quelle valeur) | 1 |  | Fini | Sprint 2 | Alex
Être capable de changer la question pour répondre aux suivantes | 2 |  | Fini | Sprint 2 | Alex
Afficher le changement de question dans la barre de progression du haut | 3 |  | Fini | Sprint 2 | Alex
Avoir le bouton changer dynamiquement de "next question" à "see results" | 2 |  | Fini | Sprint 2 | Alex
Etre capable de changer son mot de passe dans la page Settings | 5 |  | Fini | Sprint 2 | Antho Chris
Etre capable de changer son adresse email dans la page Settings | 5 |  | Fini | Sprint 2 | Antho Chris
Recommencer un quiz vide les score du quiz | 5 | UX | Fini | Sprint 2 | Alex
Revoir les noms de variables | 2 | Clean Code | Fini | Sprint 2 | Alex
Calculer le score de l'utilisateur pour cette question | 1 |  | Fini | Sprint 2 | Alex
Stocker le score de l'utilisateur | 1 |  | Fini | Sprint 2 | Alex
Avoir la page score afficher le bon score à la fin du score | 3 |  | Fini | Sprint 2 | Alex
Rendre les inputs de la page settings interactive | 5 |  | Fini | Sprint 2 | Chris
Faire des redirections si accès à une page en étant connecté (login, register) + message d'erreur | 3 | UX | Fini | Sprint 2 | Chris
Etre capable de supprimer le compte de la BDD dans la page Settings | 5 |  | Fini | Sprint 2 | Antho / Chris
Faire la page Articles | 5 |  | Fini | Sprint 2 | Ludi
Afficher les données de la page Articles dynamiquement | 5 |  | Fini | Sprint 2 | Ludi
Un petit bouton permettant de switcher tout le site en Anglais ou français | 5 |  | Fini | Sprint 2 | Ludi
Rajouter une classe lors de l'affichage de la réponse pour distinguer les mauvaises des bonnes réponses | 1 |  | Fini | Sprint 2 | Alex
Désactiver les inputs Checkbox quand les réponses sont affichées | 1 |  | Fini | Sprint 2 | Alex
Récupération et insertion de classes dans les inputs lors de "Answer" si réponse bonne ou non | 1 | UX | Fini | Sprint 2 | Alex
Faire des redirections si accès à une page sans être connecté (un quiz, settings, score) | 3 | UX | Fini | Sprint 2 | Chris
Géolocalisation pour automatiquement réglé la langue du site à l'arrivé | 5 | UX | Fini | Sprint 2 | Alex
Indicateur de la puissance du mot de passe | 5 | UX | Fini | Sprint 2 | Chris
Les deux classes ok et nop dans CheckBow answer sont à personnaliser et renommer | 2 | Style | Fini | Sprint 2 | Ludi
Les messages d'erreurs devraient être récupéré | 3 | Clean Code | Fini | Sprint 2 | Alex
Mettre à jour la page quizzes pour montrer quel quiz à été joué et quel score à eu l'utilisateur | 4 |  | Fini | Sprint 2 | Alex
Stocker le score de l'utilisateur en BDD | 1 |  | Fini | Sprint 2 | Alex
Le mot de passe d'un utilisateur doit pouvoir faire entre 8 et 50 caractères, j'ai perso 3 mot de passes à presque 30 car pour les trucs IMP | 3 | UX | Fini | Sprint 2 | Antho
Sommaire dans la page articles pour naviguer plus facilement. | 4 |  | Fini | Sprint 2 | Ludi
Régler les problèmes de proptypes | 2 | Clean Code | Fini | Sprint 2 | Alex
Traduire tout le site (message d'answer) | 3 |  | Fini | Sprint 2 | Chris Ludi
Bouger les langues en responsive pour qu'elles soient accessibles | 4 | UX | Fini | ? | Ludi

## Sheet2
État possible | Quand
Fini | Sprint 0
Fonctionnel / OK | Sprint 1
Non commencé | Sprint 3
Bonus / Idées
En cours | Sprint 2
Catégorie
Back Building
Back Security
Bonus
Bug
Clean Code
Construction
Database
Dynamisation
Finition
Initialisation
Liaison BDD
Préparation
Style
UX